## Slide 1
PLATEFORME D’OPTIMISATION D’ÉQUIPEMENT DE LA CHAÎNE DU FROID (ECF)
Guide de déploiement opérationnel
à l’intention des pays
27 MARS 2017

## Slide 2
Objectif général :
Élaboration du plan de déploiement opérationnel
Retards : Plusieurs étapes de ce processus doivent être rigoureusement gérées par l’équipe de gestion de projet
Écarts causés par une mauvaise évaluation de l’état de préparation des centres de santé
Procédure de dédouanement
Coûts : Écarts causés par la mauvaise qualité de l’évaluation de l’état de préparation
Procédure de dédouanement
Fournir des informations essentielles à l’UNICEF pour faciliter l’élaboration d’un plan opérationnel chiffré détaillé qui éclairera l’estimation des coûts
Transmettre aux fournisseurs des informations précises qui les aideront à installer l’équipement
Réduire le risque et le coût associé de tout écart par rapport au plan
Mettre en place une équipe de gestion de projet faisant partie du GTLN pour coordonner le processus
Évaluer l’état de préparation des centres de santé et valider les informations recueillies
Remarque: ce processus peut être lancé immédiatement après que la demande de la plateforme d’optimisation de l’ECF a été recommandée pour approbation par le CEI
Décider de l’endroit où seront entreposées les pièces de rechange
Identifier la documentation relative au dédouanement
Identifier les stratégies en matière de risques et de gestion des risques pour les intégrer au protocole de déviation
Synthétiser toutes les informations requises et les transmettre au Ministère de la santé avant de les envoyer à l’UNICEF
But
Étapes clés
Risques
Objectifs du guide
Notes: Add establish PMT

## Slide 3
    Examen préalable de l’OMS
    Examen du CEI
    Approbation de Gavi
    Gavi délivre une lettre de décision au pays
    Gavi soumet un échéancier autorisé à la Division des approvisionnements de l’UNICEF (DA UNICEF)
    Le Ministère de la santé soumet un plan de déploiement opérationnel à la DA UNICEF
    La DA UNICEF passe commande pour un paquet de services et élabore un plan opérationnel chiffré
    GAVI approuve le plan opérationnel chiffré
    Le Ministère de la santé valide le plan opérationnel chiffré
    La DA UNICEF envoie une estimation des coûts au Ministère de la santé
    Le Ministère de la santé accepte l’estimation des coûts et transfère sa part d’investissement conjoint à la DA UNICEF
    Gavi transfère sa part d’investissement conjoint à la DA UNICEF
Activités
Vérification de l’état
  Terminé
  En cours
Code couleurs :
    La DA UNICEF passe commande
    La DA UNICEF engage un fournisseur local aux fins de suivi et d’évaluation (S&E)
    La DA UNICEF/le bureau de pays suit la livraison et l’installation
    Le bureau de pays certifie les factures et les envoie aux fins de paiement
Demande et approbation de la plateforme d’optimisation de l’ECF
A
Planification des achats
B
Processus internes de l’UNICEF
C
Demande et mise en œuvre de la plateforme d’optimisation de l’ECF
Notes: Add establish PMT

## Slide 4
    Examen préalable de l’OMS
    Examen du CEI
    Approbation de Gavi
    Gavi délivre une lettre de décision au pays
    Gavi soumet un échéancier autorisé à la Division des approvisionnements de l’UNICEF (DA UNICEF)
    Le Ministère de la santé soumet un plan de déploiement opérationnel à la DA UNICEF
    La DA UNICEF passe commande pour un paquet de services et élabore un plan opérationnel chiffré
    GAVI approuve le plan opérationnel chiffré
    Le Ministère de la santé valide le plan opérationnel chiffré
    La DA UNICEF envoie une estimation des coûts au Ministère de la santé
    Le Ministère de la santé accepte l’estimation des coûts et transfère sa part d’investissement conjoint à la DA UNICEF
    Gavi transfère sa part d’investissement conjoint à la DA UNICEF
Activités
Vérification de l’état
  Terminé
  En cours
Code couleurs :
    La DA UNICEF passe commande
    La DA UNICEF engage un fournisseur local aux fins de suivi et d’évaluation (S&E)
    La DA UNICEF/le bureau de pays suit la livraison et l’installation
    Le bureau de pays certifie les factures et les envoie aux fins de paiement
Demande et approbation de la plateforme d’optimisation de l’ECF
A
Planification des achats
B
Processus internes de l’UNICEF
C
Demande et mise en œuvre de la plateforme d’optimisation de l’ECF
Notes: Add establish PMT

## Slide 5
Gestion du processus de déploiement :
Mettre en place une équipe de gestion de projet composée du Ministère de la santé, du bureau de pays de l’UNICEF, de ses partenaires et établir des liens de communication avec la DA UNICEF
Désigner un gestionnaire de projet, élaborer un plan de travail, s’entendre sur les rôles et les responsabilités ainsi que sur le calendrier de reporting
Arrêter la liste des autorisations, des approbations et des rapports de gestion
Remplir le formulaire d’adhésion et inscrire ses coordonnées sur la feuille Excel.
Le Ministère de la santé devrait mettre en place une équipe de gestion de projet et élaborer une stratégie de communication :
Bi1
1
2
3

## Slide 6
Composition : mettre en place une équipe de gestion de projet composée du Ministère de la santé, de l’UNICEF et de ses partenaires, et établir des liens de communication avec la DA UNICEF
Objectif : gérer le processus de la plateforme d’optimisation de l’ECF
Activités :
Contribuer à l’élaboration de la demande de soutien à la plateforme d’optimisation de l’ECF
S’assurer que toutes les demandes ont été soumises
Coordonner les activités pertinentes de renforcement de la chaîne d’approvisionnement
Coordonner l’évaluation de l’état de préparation des centres de santé
Vérifier un échantillon de données recueillies pour en valider la qualité
S’assurer que le formulaire a été entièrement rempli et signé par le Ministère de la santé
Veiller à ce que le Ministère de la santé envoie le formulaire validé et rempli à l’UNICEF
Suivre le processus de déploiement
Veiller à ce que le Ministère de la santé accepte l’ECF sans délai
Informer les sites d’installation des livrables qui leur sont envoyés par le fournisseur
Élaborer un processus de communication bidirectionnelle entre les sites d’installation et l’équipe de gestion de projet
Surveiller les progrès de l’installation, de la mise en service et de l’avancée de la formation
S’assurer que l’entretien courant est effectué et gérer les déploiements ultérieurs
1
2
3
Équipe de gestion de projet : cahier des charges
a
b
c
d

## Slide 7
Étapes à suivre pour élaborer un plan de déploiement opérationnel
Liste des sites d’installation par type d’équipement
(nom et adresse de l’établissement [y compris coordonnées GPS, le cas échéant], nom et coordonnées de la personne-ressource)
1
Confirmation de l’état de préparation du site (voir la liste de contrôle du centre de santé)
2
Identifier l’équipe de direction au niveau central qui sera chargée de la formation aux modalités du paquet de services.
3
Identification des documents requis en matière d’importation et du processus de dédouanement
6
  Ce processus devrait être piloté par l’équipe de gestion de projet du GTLN ou un GGT du Ministère de la santé.
  À sa réception, le plan de déploiement opérationnel sera chiffré, l’UNICEF passera commande pour le paquet de services et élaborera un plan opérationnel chiffré.
  Une fois qu’auront été obtenus l’accord du Ministère de la santé et l’approbation, par Gavi, du plan opérationnel chiffré, un devis sera soumis au Ministère de la santé pour acceptation.
  Une fois que les fonds du Ministère de la santé et de Gavi auront été transférés, l’UNICEF entamera le processus d’approvisionnement.
Protocole de déviation (les coûts imputables à tout écart seront pris en charge par le Ministère de la santé)
7
Identification du personnel à former dans chaque établissement de santé aux fins de l’entretien préventif et du bon fonctionnement de l’ECF (les frais de déplacement et les indemnités journalières sont à la charge du Ministère de la santé)
4
Fournir toutes les informations demandées sur le formulaire Excel (sites d’installation, formation, pièces de rechange, dédouanement et protocole de déviation).
Bi2
Le Ministère de la santé doit faire parvenir à l’UNICEF les informations suivantes :
Identification des pièces de rechange à livrer et de l’endroit où elles seront livrées ; le Ministère de la santé en sera le propriétaire et devra fournir un emplacement d’entreposage. Les pièces de rechange ne seront livrées qu’à un seul et même endroit
5

## Slide 8
Évaluer les capacités des centres de santé et proposer un ECF adapté
Identifier les établissements qui auraient besoin d’être modernisés et donner la priorité à ceux qui sont prêts à recevoir l’ECF pour la première année
Compiler la liste finale des établissements de santé prêts à recevoir l’ECF
Soumettre la liste définitive à l’UNICEF en même temps que les renseignements demandés en Bi2
Finaliser la liste de distribution des ECF achetés aux établissements sélectionnés
(1) Selon le pays
Procéder à l’évaluation de l’établissement pour
  Identifier ceux qui peuvent recevoir les ECF
  Déterminer les besoins de modernisation des infrastructures ne pouvant pas recevoir les ECF
Effectuer les réparations nécessaires à temps, afin que l’établissement puisse recevoir les ECF
Hiérarchiser à nouveau les établissements de la liste lorsque des réparations sont nécessaires sur certains sites
Bi3
Confirmation de la disponibilité du site : les différentes étapes
Étapes
Activités
Évaluation du site
La liste de contrôle comprend des informations de base :
État de la toiture
Sécurité (dispositif antieffraction et agent de sécurité) - le cas échéant(1)
Coordonnées GPS de l’établissement (facultatif)
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource de l’établissement autorisée à signer le bon de réception de l’ECF

## Slide 9
  Agent(s) du Ministère de la santé assigné(s) et autorisé(s) à prendre des décisions concernant les changements apportés à la liste des sites d’emplacement
  Le(s) responsable(s) de la correction des écarts doi(ven)t être disponibles tout au long de la mise en œuvre
  Le(s) responsable(s) des écarts doi(ven)t prendre des décisions dès que des écarts sont identifiés
Éléments à prendre en compte lors de l’élaboration d’un protocole de déviation
  Tous les coûts de déviation relèvent de la responsabilité du Ministère de la santé et sont couverts par ce dernier
  Il est important de s’assurer que le site a bien été « préparé » pour minimiser les écarts et les coûts
  L’UNICEF utilisera les fonds publics pour rembourser au fournisseur les coûts de déviation
  Le(s) responsable(s) des écarts doi(ven)t être disponible(s) pendant les heures de service et inscrire leurs coordonnées dans le protocole de déviation
  L’UNICEF enregistrera tous les écarts identifiés et devra être informé de toute décision visant à modifier la liste des sites d’emplacement dans les 24 heures suivant un changement
  Dresser la liste des éventuels goulets d’étranglement/risques pouvant affecter la livraison et l’installation des équipements
  Préparer des mesures d’atténuation axées sur les goulets d’étranglement/risques pour minimiser les écarts
  Envisager de hiérarchiser à nouveau les sites d’emplacement de la liste si le risque d’écart est trop élevé
Autorité
1
Communication
2
Risques
3
Coûts
4
Protocole de déviation : une obligation contractuelle de la plateforme d’optimisation de l’ECF

## Slide 10
Risque | Probabilité | Impact | Stratégie de gestion
Absence de documentation relative au dédouanement | Moyenne | Élevé | Contacter les agents de douanes et rassembler toute la documentation requise
Aucun agent de compensation n’a été désigné | Moyenne | Élevé | Contacter le Ministère de la santé et s’assurer qu’un agent de compensation est nommé avant l’arrivée des équipements
Équipements endommagés/volés durant le transport | Faible | Élevé | Assurer les marchandises et informer les équipes des trajets peu risqués
Déploiement des ECF sur le mauvais site | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Site inaccessible | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Site localisé dans une zone d’insécurité | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Équipements livrés hors des heures d’ouverture | Faible | Moyen | Informer le fournisseur des heures d’ouverture de l’établissement
Établissement fermé lors de la livraison de l’ECF | Faible | Élevé | Informer le fournisseur des heures d’ouverture de l’établissement
Aucun personnel compétent disponible pour la formation | Moyenne | Élevé | S’assurer que les agents de santé connaissent le jour et l’heure d’installation et de formation par le fournisseur
La toiture ne peut pas supporter de panneaux solaires (SDD) | Moyenne | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé
Absence de prise électrique (réfrigérateur à gaine réfrigérante) | Moyenne | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé
Le site dispose déjà d’un réfrigérateur à vaccins en état de marche | Faible | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé
Exemple de risques potentiels : l’équipe de gestion de projet devrait examiner tous les risques et élaborer une stratégie de gestion visant à atténuer les risques qui ont un impact significatif et sont susceptibles de se produire dans un contexte donné.
Risques de déviation

## Slide 11
(1) S’agissant du paquet de services proposés par la plateforme d’optimisation de l’ECF, le fournisseur fixe les prix en fonction des informations fournies dans le plan de déploiement opérationnel. Lorsqu’il est approuvé, l’accord de répartition des coûts est un contrat légal. Le gouvernement garantit l’exactitude du plan de déploiement opérationnel et le fournisseur s’engage à fournir le paquet de services au prix convenu.
Les coûts du paquet de services proposés par la plateforme d’optimisation de l’ECF sont calculés à partir du plan de déploiement opérationnel.
Toute dérogation à ce plan entraîne des coûts supplémentaires, qui POURRAIENT être à la charge du gouvernement du pays bénéficiaire.
Définition
Si un ou plusieurs sites ne reçoivent pas d’équipement, contrairement aux engagements convenus entre le fournisseur et le gouvernement, il s’agit là d’une dérogation au plan initial.
Le gouvernement peut être tenu de payer les coûts associés à cet écart lorsque des informations inexactes (p. ex., un site qui n’est pas prêt à recevoir les équipements) ont été transmises au fournisseur ou que d’autres engagements n’ont pas été respectés1.
Causes communes des écarts et responsabilité des coûts
Le FOURNISSEUR est responsable des coûts
Le GOUVERNEMENT est responsable des coûts
Tout retard résultant d’un mauvais matériel ou du fournisseur
Tout retard résultant d’une mauvaise estimation des besoins décrits dans le plan de déploiement opérationnel (p. ex., véhicule inapproprié, montage sur mât)
Tout coût de transport supplémentaire lié aux informations inexactes figurant dans le plan de déploiement opérationnel (p. ex., distance parcourue, qualité de la route)
Tout coût d’installation supplémentaire lié à la description erronée d’un site (p. ex., toiture ne pouvant pas supporter de panneau solaire)
Tous les coûts associés à une prise de contact tardive avec les fonctionnaires désignés
Aperçu de la politique des écarts et coûts de déviation

## Slide 12
Grâce à de solides processus de planification et d’examen, il est tout à fait possible d’éviter les écarts et les coûts supplémentaires associés.
Définition
Les coûts résultant d’une dérogation de la part du gouvernement peuvent être évités à l’aide d’informations précises et complètes concernant le site d’emplacement (état de préparation et accessibilité), ainsi que par la disponibilité d’agents sur place pour signer le bon de livraison et former le personnel de l’établissement à l’équipement nouvellement acquis.
Phase 3 (1-2 semaines avant l’installation) :
prendre contact avec le responsable de chaque site et confirmer sa disponibilité
Prendre contact avec tous les responsables chargés de confirmer leur disponibilité et d’examiner les procédures concernant les points suivants :
  Réception de l’équipement
  Installation
  Formation sur place (le cas échéant)
  Post-installation
  Mettre l’accent sur les coûts de déviation
Phase 2 (1-2 mois avant l’installation) :
mettre à jour le plan de déploiement opérationnel
Transmettre à la DA UNICEF et au fournisseur toute modification portant sur les points suivants :
  État de préparation du site (en raison des réparations qui ont été effectuées et validées)
  Sécurité de la région
  Liste des sites cibles (en raison du nouvel équipement installé dans les établissements précédents)
  Coordonnées du fonctionnaire responsable
Phase 1 (début suite à la recommandation du CEI) :
remplir le plan de déploiement opérationnel de façon appropriée pour chaque site
Remplir l’évaluation de l’état de préparation de l’établissement
Identifier tous les sites prêts à recevoir l’équipement pendant la période donnée
Recueillir et fournir des informations précises sur tous les sites :
  Emplacement (adresse, distance, etc.)
  Aménagement (toiture, plancher, sécurité, électrification)
  Accessibilité (distance, qualité de la route, exigences d’accès spécial, etc.)
  Finaliser le plan de déploiement opérationnel
Élaborer un plan pour effectuer des réparations sur les sites qui ne sont pas prêts à recevoir l’ECF / fournir des détails sur les sites de remplacement
Remplir le protocole de déviation
Effectuer des visites au sein des établissements qui auront été sélectionnés aléatoirement pour valider le plan de développement opérationnel
Prévention des écarts

## Slide 13
Processus de soumission officiel
L’équipe de gestion de projet encourage le Ministère de la santé à soumettre le plan de déploiement opérationnel et la demande d’estimation des coûts à la DA UNICEF par courriel à l’adresse électronique du Service des achats (psid@unicef,org).
Définition du processus de soumission et étapes suivantes
Quelles sont les prochaines étapes du processus ?
  À sa réception, le plan de déploiement opérationnel sera chiffré par le fournisseur, qui établira un budget englobant tous les services associés à partir des données – et des coûts de prestation associés facturés par le fournisseur du pays.
  À la réception du plan chiffré élaboré par le fournisseur, l’UNICEF passera commande pour le paquet de services et élaborera un plan opérationnel chiffré.
  Ces appels d’offres – et les exigences liées à l’investissement conjoint associées – seront soumis à Gavi et au Ministère de la santé pour approbation.
  Une estimation des coûts sera proposée par le Service des achats.
  Une fois ladite estimation approuvée, le Ministère de la santé et Gavi sont tenus de transférer les fonds convenus à l’UNICEF pour pouvoir lancer le processus d’approvisionnement.
  Une fois que les fonds de Gavi et du Ministère de la santé ont été reçus, l’UNICEF pourra lancer le processus d’approvisionnement et passer commande.
Soumission

## Slide 14
Processus d’approvisionnement
(1) Selon les indications relatives à l’ICP figurant dans la demande de soutien à la plateforme d’optimisation de l’ECF
(2) Le dédouanement dépend du Ministère de la santé comme destinataire
  Transport et installation de l’ECF dans le pays bénéficiaire (pour plus de 1 000 unités) (en fonction de la capacité des fournisseurs concernant le paquet de services)
  5 mois
  Total =
  Plan de déploiement opérationnel soumis à l’UNICEF(1)
  Plan opérationnel chiffré généré par l’UNICEF
  Plan opérationnel chiffré approuvé par Gavi et le Ministère de la santé
  Estimation des coûts publiée par l’UNICEF
  Fonds (du Ministère de la santé et Gavi) transférés
Soumission de l’estimation des coûts
  90 jours
  60 jours
  30 jours
  14 jours
  30 jours
1
Transport et installation
3
2
  Passation de la commande pour l’ECF et le paquet de services
  Production de l’ECF (livraison par étape)
  Transport international et dédouanement(2)
  50 jours
  30 jours
  60 jours
C
Calendrier
Activités
Achat et livraison de l’ECF : prévoir un délai de 12 mois
17 mois
364 jours

## Slide 15
x
Semaines précédant l’arrive de l’ ECF
  Dresser la liste complète de tous les ECF attendus, y figureront leur date de livraison et les personnes-ressources clés
  Évaluer tous les éléments de sécurité supplémentaires qui peuvent être nécessaires lors de l’installation de l’ECF (serrures, verrous, etc.) et les intégrer dans le plan de déploiement
  Élaborer un plan d’entretien préventif
  Élaborer un plan régissant le transport de l’ECF depuis le port jusqu’au lieu d’installation par le fabricant ou un représentant sur place
  Se préparer aux exigences douanières et de dédouanement s’appliquant à l’ECF
  À réception, effectuer une inspection « post-livraison »
  Effectuer un contrôle aléatoire pour évaluer la qualité des marchandises, vérifier
  - qu’elles n’ont pas été endommagées
  - qu’aucune pièce ne manque
  Effectuer un suivi régulier pour assurer que le transport de l’ECF se déroule sans encombre
LIVRAISON
ICP : livraison de toutes les pièces en temps voulu
Responsabilité de l’UNICEF
Responsabilité du MdS
Responsabilité du fournisseur
0
2
5
4
6
Étapes nécessaires à la livraison en toute sécurité de l’ECF dans le pays bénéficiaire

## Slide 16
  Vérifier que la liste des établissements est toujours valide
  Communiquer avec les responsables du district pour vous assurer que le programme est bien compris
  Informer les établissements qu’ils ont été sélectionnés
  Identifier le personnel local qui participera aux activités d’installation et sera chargé de leur suivi
  Collaborer avec la communauté pour parvenir à un accord sur le maintien en état de l’ECF
  S’assurer que tout le personnel requis sera présent lors de l’installation
1
3
5
4
6
x
Semaines précédant l’installation
L’équipe de gestion de projet prend contact avec le fournisseur afin de vérifier la liste des établissements prêts à recevoir l’ECF (la DA UNICEF facilite cette démarche)
Des mesures proactives pour l’installation efficace de l’ECF

## Slide 17
  L’installation doit être effectuée selon un mode opératoire standard
  L’équipe chargée de l’installation de l’ECF doit mener une formation de base en entretien préventif auprès des utilisateurs de l’équipement au cours de l’installation
  Le personnel du Ministère de la santé désigné doit surveiller toutes les activités d’installation, enregistrer les coordonnées GPS (le cas échéant) des établissements et prendre des photos de l’installation de l’ECF. Le bon de livraison doit être signé par un membre de l’établissement qui y est habilité.
  Le personnel chargé du suivi doit vérifier le bon fonctionnement de l’ECF 72 heures après son installation, s’assurer que tout problème éventuel a été résolu et vérifier la présence des éléments suivants :
  - Mode d’emploi du produit - Guide d’installation - Manuel de formation à l’entretien
  - Accessoires (ensemble de pièces, verrous)
  Des visites post-installation doivent être effectuées au sein des établissements sélectionnés, pour surveiller toute introduction et fournir un soutien en cas de problème
  La liste de contrôle post-installation doit être remplie lors de ladite visite
  Un contrôle à plus long terme des températures de l’ECF pourrait également être effectué
VERIFICATION REALISEE IMMEDIATEMENT APRES INSTALLATION
L’équipe chargée de l’installation sera sous contrat avec la DA UNICEF (avec le fabricant).
Le suivi attentif de l’installation/post-installation : une mesure essentielle

## Slide 18
Effectuer une vérification 72 heures après que les ECF aient été installés et signaler tout problème (mise en service du fabricant)
S’assurer de prendre les mesures appropriées pour garder en sécurité les réfrigérateurs non installés
Vérifier qu’il existe une stratégie de sécurité pour protéger les ECF sur les sites où ils ont été installés
S’assurer que les établissements, les SDD nouvellement installés, les documents signés, les agents de sécurité, etc., ont été pris en photo (responsabilité du fabricant)
Enregistrement hebdomadaire des progrès réalisés avec le GTLN lors de l’installation
1
2
3
4
5
Liste de contrôle et suivi pour surveiller les activités d’installation de l’ECF