## Coordonnées de l'équipe de gest
Équipe de gestion de projet
Fonction | Nom | Organisation | E-mail | N° de tél. mobile
Président
Membre

## Sites d'installation
LISTE DES SITES D’INSTALLATION DE LA PLATEFORME D’OPTIMISATION DE L’ECF
Pays | Province | District | Nom de l’établissement | Adresse de l’établissement | Localité la plus proche | Nom de l’agent responsable | Numéro de la personne-ressource (tél. mobile) | E-mail de la personne-ressource | Modèle d’ECF choisi | ACCESSIBILITÉ DU SITE | [7 empty] | ÉTAT DE PRÉPARATION DU SITE |  |  | FORMATION
[18 empty] | TOUS LES SITES |  |  | FORMATION À L’ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | FORMATION OPÉRATIONNELLE
[10 empty] | Le site est-il accessible uniquement par voie terrestre ? | Distance (en km) du centre du district | Évaluation de la qualité de la route jusqu’au site (exemples de catégories ci-dessous) | Besoins spéciaux en termes d’accès (exemples de catégories ci-dessous) | Autres besoins spéciaux en termes d’accès (le cas échéant) | Mois durant le(s)quel(s) le site n’est pas accessible (p. ex., pendant la mousson) | Coordonnées GPS (facultatif) | Type de toiture | Seulement pour les réfrigérateurs et congélateurs à énergie solaire – la toiture peut-elle supporter l’installation de panneaux solaires ? (Dans le cas contraire, un montage sur mât sera privilégiée,) | Ce site dispose-t-il actuellement d’ECF ? | Si tel est le cas, a-t-il été signalé dans le plan stratégique qu’ils devaient être remplacés ? | Nombre de personnes devant être formées à l’entretien préventif | Profil des personnes devant être formées à l’entretien préventif (p. ex., personnel infirmier, techniciens de la chaîne du froid, sages-femmes, etc.) | Nombre de personnes devant être formées au fonctionnement de l’ECF | Profil des personnes devant être formées au fonctionnement de l’ECF (p. ex., techniciens de la chaîne du froid, ingénieurs électriciens, etc.) | Acier | Oui
[12 empty] | Entièrement pavée | Bateau | [11 empty] | Paille | Non
[12 empty] | Partiellement pavée | Cours d’eau à traverser | [11 empty] | Béton
[12 empty] | Piste (bonne qualité) | Accès à pied uniquement | [11 empty] | Tuiles
[12 empty] | Piste (terrain difficile) | AUTRE
Oui
Non

## Formation centrale
Pays | Province | District | Lieu de formation | Adresse du lieu de formation | Nom du coordinateur de formation du Ministère de la santé | Coordonnées du coordinateur de formation du Ministère de la santé | Nombre de personnes à former

## Pièces de rechange
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – site central
Adresse de livraison | Coordonnées GPS | Nom de la personne-ressource | Numéro de la personne-ressource
Modèle | Marque | Description de la pièce de rechange | Quantité

## Douanes
Documentation et exigences douanières
Documentation aux fins de dédouanement
Dérogations aux conditions d’importation
Attestation délivrée par les autorités fiscales
Timbres fiscaux

## Protocole de déviation
PROTOCOLE ALTERNATIF
AUTORITÉ ET COMMUNICATION
Pays | Province | District | Agent habilité à autoriser les modifications à apporter aux sites d’installation | Numéro de tél. mobile de l’agent | Adresse électronique de l’agent
CADRE DE GESTION DES RISQUES
Risque | Probabilité | Impact | Stratégie de gestion
Absence de documentation relative au dédouanement | Moyenne | Élevé | Contacter les agents de douanes et rassembler toute la documentation requise
Aucun agent de compensation n'a été désigné | Moyenne | Élevé | Contacter le Ministère de la santé et s’assurer qu’un agentde compensation est nommé avant l’arrivée des équipements
Équipements endommagés/volés durant le transport | Faible | Élevé | Assurer les marchandises et informer les équipes des trajets peu risqués
Déploiement des ECF sur le mauvais site | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Site inaccessible | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Site localisé dans une zone d’insécurité | Moyenne | Élevé | Soumettre un plan de déploiement fiable
Équipements livrés hors des heures d’ouverture | Faible | Moyen | Informer le fournisseur des heures d’ouverture de l’établissement
Établissement fermé lors de la livraison de l’ECF | Faible | Élevé | Informer le fournisseur des heures d’ouverture de l’établissement
Aucun personnel compétent disponible pour la formation | Moyenne | Élevé | S’assurer que les agents de santé connaissent le jour et l’heure d’installation et de formation par le fournisseur
La toiture ne peut pas supporter de panneaux solaires (SDD) | Moyenne | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé
Absence de prise électrique (réfrigérateur à gaine réfrigérante) | Moyenne | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé
Le site dispose déjà d’un réfrigérateur à vaccins en état de marche | Faible | Élevé | Veiller à la qualité de l’évaluation de l’établissement de santé