## Slide 1
ПЛАТФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ
Руководство по оперативному развертыванию для стран
May 23, 2017

## Slide 2
Комплексная цель:
Разработка плана оперативного развертывания
Отсрочки: Процесс является многоэтапным, и группа по управлению проектом (PMT) должна четко контролировать сроки его реализации
Отклонения, вызванные ненадлежащей оценкой готовности медицинского учреждения
Процесс таможенного оформления
Расходы: Отклонения, вызванные низким качеством оценки готовности медицинского учреждения
Процесс таможенного оформления
Предоставить ЮНИСЕФ ключевую информацию для составления точного оцененного оперативного плана, являющегося основой для составления сметы расходов
Оказать содействие поставщикам в получении точной информации для установки оборудования
Снизить риск и расходы, связанные с отклонениями от плана
Организация группы по управлению проектом (PMT), прикрепленной к национальной рабочей группе по логистике (NLWG), для координации процесса
Выполнение оценки готовности медицинского учреждения и подтверждение правильности информации
Примечание: Данный процесс может быть инициирован непосредственно после получения от НКРЗ рекомендации к одобрению заявки в рамках ПООХЦ
Определение места хранения запасных частей
Определение документации для таможенного оформления
Определение рисков и стратегии управления рисками для включения в протокол отклонений
Включение всей необходимой информации в прилагаемый шаблон Excel и его передача в Министерство здравоохранения на утверждение перед подачей в ЮНИСЕФ
Цель
Ключевые этапы
Риски
Цели руководства
Notes: Добавить «Учреждение группы по управлению проектом (PMT)»

## Slide 3
    Предварительная оценка ВОЗ
    Оценка НКРЗ
    Утверждение Советом Гави
    Предоставление Гави письма-решения стране
    Предоставление Гави утвержденного графика в Отдел поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Предоставление Министерством здравоохранения плана оперативного развертывания Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Отдел поставок (SD) ЮНИСЕФ объявляет тендер на совокупность услуг и разрабатывает оцененный оперативный план
    Утверждение Гави оцененного оперативного плана
    Согласование оцененного оперативного плана с Министерством здравоохранения
    Предоставление Отделом поставок (SD) ЮНИСЕФ сметы расходов (CE) Министерству здравоохранения
    Министерство здравоохранения принимает смету расходов (CE) и передает долю страны в совместных инвестициях Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Гави передает долю совместных инвестиций Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
Мероприятия
Проверка статуса
  Завершено
  В процессе
Цветовой код проверки статуса:
    Размещение Отделом поставок (SD) заказов на покупку
    Заключение Отделом поставок (SD) контракта с местным поставщиком на мониторинг и оценку третьей стороной
    Отслеживание доставки и установки Отделом поставок (SD)/руководителем (CO)
    Утверждение руководителем (CO) счетов и отправка их на оплату
Заявка и утверждение в рамках ПООХЦ
A
Планирование закупки
B
Планирование закупки
C
Краткий обзор заявки и реализации ПООХЦ
Notes: Добавить «Учреждение группы по управлению проектом (PMT)»

## Slide 4
    Предварительная оценка ВОЗ
    Оценка НКРЗ
    Утверждение Советом Гави
    Предоставление Гави письма-решения стране
    Предоставление Гави утвержденного графика в Отдел поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Предоставление Министерством здравоохранения плана оперативного развертывания Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Отдел поставок (SD) ЮНИСЕФ объявляет тендер на совокупность услуг и разрабатывает оцененный оперативный план
    Утверждение Гави оцененного оперативного плана
    Согласование оцененного оперативного плана с Министерством здравоохранения
    Предоставление Отделом поставок (SD) ЮНИСЕФ сметы расходов (CE) Министерству здравоохранения
    Министерство здравоохранения принимает смету расходов (CE) и передает долю страны в совместных инвестициях Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
    Гави передает долю совместных инвестиций Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ
Мероприятия
Проверка статуса
  Завершено
  В процессе
Цветовой код проверки статуса:
    Размещение Отделом поставок (SD) заказов на покупку
    Заключение Отделом поставок (SD) контракта с местным поставщиком на мониторинг и оценку третьей стороной
    Отслеживание доставки и установки Отделом поставок (SD)/руководителем (CO)
    Утверждение руководителем (CO) счетов и отправка их на оплату
Заявка и утверждение в рамках ПООХЦ
A
Планирование закупки
B
Планирование закупки
C
Краткий обзор заявки и реализации ПООХЦ
Notes: Добавить «Учреждение группы по управлению проектом (PMT)»

## Slide 5
Управление процессом развертывания:
Организация группы по управлению проектом, в состав которой входят
представители Министерства здравоохранения, руководитель со стороны
ЮНИСЕФ, партнеры, и установление каналов связи с Отделом поставок (SD) ЮНИСЕФ.
Определение руководителя проекта; разработка рабочего плана; установление ролей, обязанностей и временных рамок отчетности
Определение списка разрешений, утверждений и управленческих отчетов
Указание информации об участниках группы и контактной информации в шаблоне Excel
Министерство здравоохранения должно организовать группу по управлению проектом и определить стратегию обмена информацией:
Bi1
1
2
3

## Slide 6
Участие: Организация группы по управлению проектом, в состав которой входят представители Министерства здравоохранения, руководитель со стороны ЮНИСЕФ, партнеры, и установление каналов связи с Отделом поставок (SD) ЮНИСЕФ.
Цель: Управление процессом ПООХЦ
Мероприятия:
Содействие в составлении заявки в рамках ПООХЦ
Обеспечение соответствия заявки всем требованиям
Обеспечение связей с соответствующими мероприятиями по укреплению цепи поставок
Координация оценки готовности медицинских учреждений
Подтверждение качества данных путем проверки выборки из собранных данных
Обеспечение полного заполнения шаблона и его утверждения Министерством здравоохранения
Обеспечение предоставления Министерством здравоохранения проверенного заполненного шаблона ЮНИСЕФ
Контроль процесса развертывания
Обеспечение таможенного оформления ОХЦ Министерством здравоохранения без задержек
Доведение товаров от поставщиков до мест установки
Установление двусторонней коммуникации между учреждениями установки ОХЦ и группой по управлению проектом (PMT)
Контроль прогресса установки, ввода в эксплуатацию и статуса обучения
Обеспечение выполнения планового обслуживания и управление последующими развертываниями
1
2
3
Группа по управлению проектом: Рабочее задание
a
b
c
d

## Slide 7
Этапы разработки плана оперативного развертывания
Список мест установки (название учреждения, адрес, Ф.И.О контактного лица и контактные данные, координаты GPS при наличии) по типу оборудования
1
Подтверждение готовности места установки (см. шаблон Excel)
2
Определение на центральном уровне кадрового состава персонала, подлежащего обучению при условии единого пакета услуг
3
Определение требуемых документов на импорт и процесса таможенного оформления
6
  Этот процесс должен выполняться группой по управлению проектом (PMT), прикрепленной к национальной рабочей группе по логистике (NLWG) или технической рабочей группе (TWG) в Министерстве здравоохранения
  После получения плана оперативного развертывания будет выполнена оценка плана, ЮНИСЕФ объявит тендеры на совокупность услуг и разработает оцененный оперативный план (COP).
  После согласования оцененного оперативного плана (COP) с Министерством здравоохранения и Гави в Министерство здравоохранения направляется смета расходов
  После передачи средств Министерства здравоохранения и Гави в ЮНИСЕФ начинается закупка
Протокол отклонений (расходы, связанные с отклонениями, возлагаются на Министерство здравоохранения)
7
Определение кадрового состава персонала, подлежащего обучению профилактическому обслуживанию и эксплуатации ОХЦ в каждом медицинском учреждении (оплата суточных и транспортных расходов выполняется Министерством здравоохранения)
4
Укажите всю необходимую информацию о местах установки, обучении, запасных частях, таможенном оформлении и протоколе отклонений в соответствующем шаблоне Excel
Bi2
Министерство здравоохранения должно
Предоставить ЮНИСЕФ следующую информацию:
Определение того, какие запасные части необходимо поставить и куда. Министерство здравоохранения будет являться собственником запасных частей и должно обеспечить место для их хранения. Запасные части поставляются только в одно место
5

## Slide 8
Оценить пригодность медицинских учреждений для размещения ОХЦ
Проверить требуемые инфраструктурные улучшения в потенциальных учреждениях и установить приоритет для готовых к принятию ОХЦ учреждений на год
Составить окончательный список получающих ОХЦ медицинских учреждений
Подать окончательный список ЮНИСЕФ вместе с информацией, запрашиваемой в Bi2 (слайд 7)
Составить окончательный список учреждений для распределения закупленного ОХЦ
1 Для конкретной страны
Выполнить оценку учреждения в целях:
    Определения учреждений, готовых в размещению ОХЦ
    Определения потребностей в инфраструктурных улучшениях для учреждений, неготовых к размещению ОХЦ
Провести необходимые ремонтные работы в учреждениях, где требуются улучшения, к моменту получения ОХЦ
Пересмотреть приоритеты в списке установки по объектам, требующим ремонтных работ
Bi3
Для подтверждения готовности учреждения требуется ряд этапов
Этапы
Мероприятия
Проверочный лист оценки учреждения
Включает основную информацию о:
Состоянии крыши
Уровне охраны (защиты от краж и службы безопасности) — при необходимости1
Координатах GPS учреждения (необязательно)
Ф.И.О и номере телефона контактного лица в учреждении с правом подписи при получении ОХЦ

## Slide 9
  Должностное лицо (лица) из Министерства здравоохранения, уполномоченное (-ые) на принятие решений об изменениях в списке мест установки
  Уполномоченное (-ые) на принятие решений в случае отклонений лицо (лица) должно (-ы) быть доступно (-ы) в любое время в процессе реализации
  Уполномоченное (-ые) на принятие решений в случае отклонений лицо (лица) должно (-ы) принимать решения по мере возникновения отклонений
Замечания по разработке протокола отклонений
  Расходы, связанные с отклонениями в результате ненадлежащего плана развертки, входят в сферу ответственности Министерства здравоохранения и выплачиваются Министерством здравоохранения из буферного запаса
  Важно обеспечить готовность места установки в целях минимизации отклонений и расходов. Также критично наличие списка запасных мест установки
  ЮНИСЕФ использует средства Правительства для оплаты поставщику в случае отклонений
  Уполномоченное (-ые) на принятие решений в случае отклонений лицо (лица) должно (-ы) быть доступно (-ы) в рабочее время, а его (их) контактные данные должны быть указаны в протоколе отклонений
  ЮНИСЕФ регистрирует все отклонения и должен получать информацию обо всех решениях, связанных с изменением списка мест установка, в течение 24 часов с момента внесения изменения
  Необходимо подготовить список потенциальных проблем/рисков, которые могут повлиять на доставку и установку оборудования
  Следует подготовить мероприятия по урегулированию на основе выявленных проблем/рисков в целях минимизации отклонений
  Если риск отклонений слишком высок, необходимо пересмотреть приоритеты в списке мест установки
Уполномоченные лица
1
Контактные данные
2
Риски
3
Расходы
4
Протокол отклонений: Контрактное обязательство ПООХЦ

## Slide 10
Риск | Вероятность | Воздействие | Стратегия управления
Отсутствует документация о прохождении таможенного оформления | Средняя | Высокое | Связаться с сотрудниками таможни и обеспечить наличие всей необходимой документации
Не назначен таможенный агент | Средняя | Высокое | Связаться с Минздравом и обеспечить назначение таможенного агента перед поступлением продукции
Повреждение/кража продукции в процессе доставки | Низкая | Высокое | Застраховать продукцию и рекомендовать маршруты с низким уровнем риска
ОХЦ поставлено в неправильное место | Средняя | Высокое | Обеспечить подачу точного плана развертывания
Место установки недоступно | Средняя | Высокое | Обеспечить подачу точного плана развертывания
Место установки находится в небезопасной зоне | Средняя | Высокое | Обеспечить подачу точного плана развертывания
Оборудование доставлено в нерабочее время | Низкая | Средняя | Связаться с подрядчиком и уточнить рабочие часы учреждений
Учреждение закрыто во время поставки ОХЦ | Низкая | Высокое | Связаться с подрядчиком и уточнить рабочие часы учреждений
Отсутствует надлежащий персонал для обучения | Средняя | Высокое | Обеспечить наличие в учреждениях здравоохранения информации о сроках проведения подрядчиками установки и обучения
Крыша не выдерживает солнечных батарей (SSD) | Средняя | Высокое | Обеспечить качественную оценку учреждений здравоохранения
Отсутствуют электрические розетки (ILR) | Средняя | Высокое | Обеспечить качественную оценку учреждений здравоохранения
Учреждение уже оснащено функциональным холодильником для хранения вакцин | Низкая | Высокое | Обеспечить качественную оценку учреждений здравоохранения
Ниже приводится пример потенциальных рисков: Группа по управлению проектом должна оценить все риски и разработать стратегию управления для урегулирования последствий в случае риска с высоким уровнем воздействия и вероятности возникновения в соответствии с обстановкой в стране
Риски отклонения

## Slide 11
(1) В системе оказания услуг в рамках ПООХЦ поставщик указывает цены на основании информации, представленной в плане оперативного развертывания. После утверждения соглашение о расходах становится имеющим законную силу контрактом — правительство гарантирует точность плана оперативного развертывания (ODP), а поставщик обязуется оказать пакет услуг по указанной цене
Стоимость пакета оказываемых в рамках ПООХЦ услуг основывается на плане оперативного развертывания. Любое отклонение от этого плана влечет за собой дополнительные расходы, которые МОГУТ быть возложены на правительство страны.
Определение отклонения
Ситуация, когда одно или более учреждений не получает оборудование согласно договоренностям между поставщиком и правительством, называется «отклонением».
Ответственность за оплату сопутствующих расходов может быть возложена на правительство, если отклонения вызваны предоставлением неточной информации (например, учреждение не готово к установке) поставщику или невыполнением иных обязательств.1
Основные источники отклонений и ответственности
ПОСТАВЩИК несет ответственность за расходы, возникающие вследствие
ПРАВИТЕЛЬСТВО несет ответственность за следующие расходы
Задержек в результате работы оборудования или действий сотрудников вендора
Задержек в результате неспособности надлежащим образом оценить потребности, описанные в плане оперативного развертывания (например, использования несоответствующего транспортного средства, отсутствия установок на мачтах)
Любые дополнительные транспортные расходы, связанные с неточностями в плане оперативного развертывания (ODP) (например, неверной информацией о расстоянии транспортировки, качестве дороги)
Любые дополнительные расходы на установку, связанные с неточным описанием мест установки (например, если крыша не выдерживает солнечные батареи)
Любые расходы, связанные с задержками из-за недоступности указанных должностных лиц
Обзор политики в сфере отклонений и выплат

## Slide 12
Четкие процессы планирования и оценки абсолютно точно дают стране возможность избежать отклонений и, соответственно, дополнительных затрат.
Определение отклонения
Расходов Правительства, связанных с отклонениями, можно избежать путем предоставления точной и полной информации о расположении места установки, его готовности и доступности, а также обеспечения необходимого персонала для прохождения обучения и согласования при установке
Стадия 3 (за 1–2 недели до установки):
Связаться с ответственным лицом на каждом объекте и подтвердить их доступность
Связаться со всеми ответственными лицами для подтверждения их доступности и повторения информации о процедурах:
  приемки оборудования
  Установки
  обучения на объекте (при наличии)
  действий после установки
Подчеркнуть стоимость отклонения
Стадия 2 (за 1–2 месяца до установки):
Обновить
План оперативного развертывания
Передать Отделу поставок (SD) ЮНИСЕФ и поставщику информацию о каких-либо изменениях в:
  Готовности учреждения благодаря завершенным и проверенным ремонтным работам
  Статусе безопасности региона.
  Списке целевых объектов в связи с недавно установленным в предыдущих учреждениях оборудованием
  контактной информации ответственного должностного лица
Стадия 1 (Начинается после рекомендации НКРЗ):
Для всех объектов составляется точный план оперативного развертывания (ODP).
Выполнить оценку медицинских учреждений
Определить все объекты для получения оборудования в заданных временных рамках
Собрать по всем объектам и предоставить точную информацию о:
  Расположении объекта (например, адресе, удаленности и т. д.)
  Готовности объекта (крыше, ровности пола, безопасности)
  Доступности объекта (например, удаленности, качестве дороги, особых требованиях к доступности и т. д.)
  Финализировать план оперативного развертывания (ODP)
Разработать план ремонтных работ по объектам, которые не готовы принять ОХЦ/предоставить информацию об альтернативных объектах
Заполнить протокол отклонений
Посетить случайную выборку объектов для подтверждения плана оперативного развертывания (ODP)
Профилактика отклонений

## Slide 13
Официальный процесс подачи
Министерство здравоохранения при поддержке группы по управлению проектом (PMT) подает план оперативного развертывания в отдел поставок ЮНИСЕФ вместе с запросом на смету расходов по электронной почте (psid@unicef.org)
Определение процесса подачи и последующих этапов
Что происходит далее?
  После получения плана оперативного развертывания будет выполнена оценка плана поставщиком. Таким образом, поставщики используют данные плана, а также данные о сопутствующих расходах их вендоров внутри страны для составления бюджета, охватывающего весь пакет услуг.
  После получения оцененного плана поставщика ЮНИСЕФ объявит тендеры на совокупность услуг и разработает оцененный оперативный план (COP).
  Эти тендеры (и сопутствующие требования к совместному инвестированию) будут предоставлены Гави и Министерству здравоохранения для согласования
  Отдел закупок составит смету расхода
  После согласования Министерство здравоохранения и Гави должны перечислить указанные средства ЮНИСЕФ, чтобы инициировать процесс закупки.
  После получения средств от Гави и Министерства здравоохранения ЮНИСЕФ начнет закупку и разместит соответствующие заказы.
Подача

## Slide 14
Процесс закупки
1. Согласно ключевым показателям эффективности (KPI) в заявке в рамках ПООХЦ
2. Процедура таможенного оформления зависит от Министерства здравоохранения как
грузополучателя
  Транспортировка ОХЦ по стране и установка (для > 1000 единиц) (в зависимости от возможностей поставщиков)
  5 месяцев
  Итого =
  Подача плана оперативного развертывания в ЮНИСЕФ 1
  Составление ЮНИСЕФ оцененного оперативного плана (COP)
  Согласование COP Гави и Министерством здравоохранения
  Предоставление ЮНИСЕФ сметы расходов
  Передача средств (от Министерства здравоохранения и Гави)
Предоставление сметы расходов
  90 дней
  60 дней
  30 дней
  14 дней
  30 дней
1
Транспортировка и установка
3
2
  Размещение коммерческого предложения (PO) на ОХЦ и пакет обслуживания
  Производство ОХЦ (поэтапная доставка)
  Международные грузоперевозки и таможенное оформление2
  50 дней
  30 дней
  60 дней
C
Сроки
Мероприятия
Закупка ОХЦ и его поставка в страны займет около 12 месяцев
17 месяцев
364 дня
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения и партнерами Гави будет работать над сокращением сроков за счет параллельного выполнения ряда этапов

## Slide 15
x
Количество недель до поставки
  Составить полный список всего ожидаемого ОХЦ, включая даты поставки и информацию о ключевых контактных лицах
  Оценить дополнительные меры безопасности, которые могут потребоваться для ОХЦ после установки (например, замки, болты и т. д.) и включить их в план развертывания
  Инициировать план профилактического обслуживания
  Определить план транспортировки для перемещения ОХЦ из порта в место установки, получив сведение от производителя или его местного представителя
  Подготовиться к требованиям таможенного оформления ОХЦ
  После доставки оборудования провести проверку
  Проверить случайную выборку для оценки качества продукции
    На наличие повреждений
    На комплектность
  Регулярно проводить мониторинг для обеспечения благополучной доставки оборудования в страну
ПРИБЫТИЕ
Ключевой KPI: своевременность и полнота прибытия
Ответственность ЮНИСЕФ
Ответственность МЗ
Ответственность поставщика
0
2
5
4
6
Для обеспечения благополучного прибытия ОХЦ в страну требуется ряд этапов

## Slide 16
  Проверить список включенных в программу учреждений и оценить его точность
  Связаться с районным руководством и убедиться в надлежащем понимании программы
  Уведомить учреждения о том, что они выбраны для программы
  Определить региональный персонал, который будет присутствовать при установке и нести ответственность за выполнение мониторинга
  В сотрудничестве с местным сообществом достигнуть соглашения об обеспечении сохранности ОХЦ
  Обеспечить присутствие всего необходимого персонала при установке
1
3
5
4
6
x
Количество недель до установки
Группа по управлению проектом (PMT) связывается с поставщиком и проверяет список медицинских учреждений (HF) для установки ОХЦ (при содействии отдела поставок (SD) ЮНИСЕФ)
Для обеспечения эффективной установки ОХЦ следует предпринять ряд проактивных шагов

## Slide 17
  Установка должна выполняться в соответствии со стандартной операционной процедурой (СОП)
  Специалисты по установке должны провести во время установки базовый обучающий курс по профилактическому обслуживанию для пользователей
  Назначенные представители Министерства здравоохранения должны контролировать и регистрировать все мероприятия по установке, подписание документа о подтверждении доставки со стороны учреждения, потенциальные координаты GPS учреждений и фотографии установки ОХЦ
  Независимые специалисты по мониторингу должны проверить функциональность ОХЦ в течение 72 часов после установки, обеспечить решение всех возникших проблем и наличие на объекте следующего:
    Руководства по эксплуатации оборудования
    Руководства по установке оборудования
    Руководства по обучению обслуживанию оборудования
    Принадлежностей, таких как корзины и замки
  После установки необходимо осуществить ряд визитов на выбранные учреждения с целью мониторинга ввода в эксплуатацию и оказания поддержки при возникновении проблем
  Во время визита заполняется проверочный лист действий после установки
  Также допускается проведение более долгосрочной проверки температур ОХЦ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Специалисты по установке будут наняты по контракту Отделом поставок (SD) ЮНИСЕФ (совместно с производителем)
Тщательный мониторинг во время установки и непосредственно после нее имеет решающее значение

## Slide 18
Сотрудники медицинского учреждения проверяют установленное ОХЦ в течение 72 часов после установки и сигнализируют о проблемах группе по управлению проектом (PMT) (ввод в эксплуатацию производителем)
Принятие всех надлежащих мер для обеспечения безопасности неустановленных холодильников
Проверка наличия стратегии безопасности для охраны установленного ОХЦ на объектах
Обеспечение фотографий учреждений, установленных солнечных батарей (SDD), подписанных документов, средств обеспечения безопасности и т. д. (входит в сферу ответственности производителя)
Еженедельная проверка прогресса совместно с NLWG во время установки
1
2
3
4
5
Проверочный лист и объекты отслеживания в целях мониторинга мероприятий по установке ОХЦ